## Sheet1
编写时间 | 模块 | 功能 | 确认时间 | 需求 | 原型 | 美术UI | 美术图标 | 开发 | 备注 | 局内 | ×
[10 empty] | 存档 | √
/
2024-09-09 | 局内 | 英雄-小黑 |  | √ | / | / | √ | √
2024-09-09 | 局内 | 英雄-符文 |  | √ | / | √ | √ | √
2024-09-09 | 局内 | 怪物系统 |  | √ | / | √ | / | √
2024-09-09 | 局内 | 商店系统 |  | √ | / | √ | √ | √
2024-09-09 | 局内 | 结算机制 |  | √ | / | √ | / | √
2024-09-09 | 局内 | 重开功能 |  | √ | / | / | / | √
2024-09-04 | 局内 | 任务系统 |  | √ | / | × | / | ×
2024-09-04 | 局内 | 任务系统-圣坛 |  | √ | / | × | / | ×
2024-09-04 | 局内 | 元素系统 |  | √ | / | √ | √ | ×
2024-09-04 | 局内 | 英雄-法爷 |  | √ | / | / | × | ×
2024-09-09 | 存档 | 关卡系统 |  | × | / | √ | × | × | 美术进度以上传SVN为准 开发进度与程序沟通确认
2024-09-09 | 存档 | 个人数据 |  | √ | / | √ | / | ×
2024-09-03 | 存档 | 英雄-天赋树 |  | √ | / | √ | × | √
2024-09-04 | 存档 | 英雄-升星 |  | √ | / | √ | × | ×
2024-09-04 | 存档 | 技能精通 |  | √ | √ | × | × | ×
2024-09-04 | 存档 | 成就系统 |  | × | √ | × | × | ×
2024-09-04 | 存档 | 装备系统 |  | √ | √ | × | × | ×
2024-09-04 | 存档 | 装备系统-魂石功能 |  | √ | √ | × | × | ×
2024-09-04 | 存档 | 装备系统-强化功能 |  | √ | √ | × | × | ×
2024-09-04 | 存档 | 图鉴系统 |  | √ | √ | √ | × | ×
2024-09-04 | 存档 | 图鉴系统-登记功能 |  | √ | √ | √ | / | ×
2024-09-04 | 存档 | 商城 |  | × | × | × | × | ×
2024-09-04 | 存档 | 邮件 |  | √ | √ | × | / | ×
2024-09-04 | 存档 | 活动中心 |  | × | × | × | / | ×